## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2022-11-19 | 2022-11-20 | 2022-11-21 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 2022-11-27 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 1/Dez/22 | 2/Dez/22 | 3/Dez/22
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15
1 | Crease User Stories & Implement new functionalities into GanttProject | 40 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0
2 | Create Use Case Diagrams and Analyse Metrics from the project | Day 0: 18; 2022-11-30 Day 12: 5; 1/Dez/22 Day 13: 5; 2/Dez/22 Day 14: 4; 3/Dez/22 Day 15: 4
3 | Review Colleague's Submissions & Additional Documents needed for final project. | Day 0: 8; 3/Dez/22 Day 15: 8
Completed Effort |  | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 11 | 12
Remaining Effort |  | 66 | 64 | 62 | 59 | 56 | 53 | 50 | 47 | 44 | 43 | 41 | 39 | 32 | 23 | 12 | 0
Ideal Burndown |  | 66 | 61.6 | 57.2 | 52.8 | 48.4 | 44 | 39.6 | 35.2 | 30.8 | 26.4 | 22 | 17.6 | 13.2 | 8.8 | 4.4 | 0