## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15
1 | Find and comment code smells. | 18 | 2021-10-09: 1; 2021-10-10: 2; 2021-10-11: 1; 2021-10-12: 6; 2021-10-13: 4; 2021-10-14: 2; 2021-10-15: 2
2 | Find and comment design patterns. | 18 | 2021-10-11: 1; 2021-10-13: 1; 2021-10-15: 5; 2021-10-16: 2.5; 2021-10-17: 4; 2021-10-18: 2.5; 2021-10-20: 2
3 | Additional Documents needed for final project. | 8 | 2021-10-17: 1; 2021-10-18: 2; 2021-10-19: 3; 2021-10-20: 1; 2021-10-21: 1
Completed Effort |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | 2.5 | 5 | 4.5 | 3 | 3 | 1
Remaining Effort |  | 44 | 44 | 44 | 43 | 41 | 39 | 33 | 28 | 26 | 19 | 16.5 | 11.5 | 7 | 4 | 1 | 0
Ideal Burndown |  | 44 | 41.0667 | 38.1333 | 35.2 | 32.2667 | 29.3333 | 26.4 | 23.4667 | 20.5333 | 17.6 | 14.6667 | 11.7333 | 8.8 | 5.8667 | 2.9333 | 0